Приложение №1 к приказу

от 14.09.2021г  № 269

ШКОЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

национального проекта «Образование» по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Гимназия»

на 2021/2022 учебный год

| № | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |
| 1.1 | Определение ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Гимназия» | До 15 сентября 2021 года | Хохлов А. Н. |
| 1.2 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | До 20 сентября 2021 года | Комиссарова О. Н. |
| 1.3 | Формирование школьной команды ответственных за 6 направлений функциональной грамотности | До 22 сентября 2021 года | Хохлов А. Н. Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 1.4 | Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 2021/2022 учебного года | До 27 сентября 2021 года | Комиссарова О. Н. |
| 1.5 | Формирование базы учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 27 сентября 2021 года | Комиссарова О. Н. |
| 1.6 | Ведение информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | Постоянно | Хохлов А. Н. Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. Сусло О. А. |
| 1.7 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2022/2023 учебный год | До 17 августа 2022 года | Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 1.8 | Разработка показателей мониторинга реализации школьного плана по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | Декабрь 2021 года | Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 1.9 | Мониторинг исполнения школьного плана по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Май-июнь, ноябрь-декабрь 2022 года | Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 1.10 | Реализация адресных рекомендаций по результатам мониторинга | Июль – август, декабрь 2022 года | Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 2. Образовательные события, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инструктивных совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников | Ежемесячно | Хохлов А. Н. Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 2.2 | Участие в региональной конференции, посвященная вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Февраль 2022г. | Хохлов А. Н. Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 2.3 | Метапредметная неделя (читательская грамотность, финансовая грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) | По отдельному графику | Руководители ШМО |
| 2.4 | Мероприятия по развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся | В течение года по плану образовательной организации | Комиссарова О. Н. |
| 2.5 | Защита индивидуального проекта обучающимися 10-11 классов | В течение года по плану образовательной организации | Тищенко Л. П. |
| 2.6 | Проведение школьных олимпиад по функциональной грамотности обучающихся | 2022 год | Хохлов А. Н. Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. Сусло О. А. |
| 2.7 | Формирование функциональной грамотности в работе центров образования «Точка роста» | В течение года | Комиссарова О. Н. Голыго Н. В. Сердюкова М. А. |
| 2.8 | Участие в региональном конкурсе исследовательских работ обучающихся центров образования «Точка роста» | Апрель 2022 года | Комиссарова О. Н. Голыго Н. В. Сердюкова М. А. |
| 3.Непрерывное профессиональное развитие педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 3.1 | Участие в диагностике педагогических работников по выявлению профессиональных затруднений в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2021 | Комиссарова О. Н. |
| 3.2 | Организация и проведение мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | По отдельному плану | Тищенко Л. П. |
| 3.3 | Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | март | Комиссарова О. Н. Тищенко Л. П. |
| 3.4 | Участие в методических совещаниях по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления образованием, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО» | Еженедельно | Хохлов А. Н. |
| 3.5 | Участие в обучающих семинарах по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, глобальной компетенции и креативного мышления, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО» | В течение года (по отдельному плану) | Хохлов А. Н. |
| 3.6 | Обновление планов работы школьных методических объединений, в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | До 27 сентября 2021 года | Руководители ШМО: Дзибло В. М. Литвинова Т. В. Чернышевская Н.П. Сердюкова М. А. Адлер Н. И. Тищенко В. Е. |
| 3.7 | Диагностика педагогических работников по выявлению профессиональных затруднений в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО» | Ноябрь 2021 года | Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 3.8 | Проведение консультаций ГАУ ДПО «БИПКРО» для учителей и образовательных организаций по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, глобальной компетенции и креативного мышления | Постоянно | Хохлов А. Н. |
| 3.9 | Участие в повышении квалификации учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся (инвариантный модуль в программе ДПО). | Постоянно | Хохлов А. Н. |
| 3.10 | Организация работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках (открытые уроки). | Февраль-март 2022 года | Учителя - предметники |
| 3.11 | Формирование банка лучших педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Хохлов А. Н. Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 4. Проведение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 4.1 | Формирование банка оценочных материалов в образовательной организации на основе банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Ноябрь 2021 года | Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 4.2 | Внедрение в учебный процесс практико-ориентированных заданий для оценки функциональной грамотности | Постоянно | Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 4.3 | Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | По отдельному графику | Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 4.4 | Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 5-7 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | По отдельному графику | Комиссарова О. Н, Тищенко Л. П. |
| 4.5 | Участие в региональном мониторинге формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | Март 2022 | Комиссарова О. Н. |